МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

#### ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

### Проректор з наукової роботи

________________Б.Я. Котур

“____”______________2007 р.

Становлення мережевих ЗМІ в Україні: законодавчі і професійно-технологічні аспекти (в рамках розробки  навчального курсу

"Інтернет-журналістика")

#### Науково-дослідна робота

# Технічне завдання

ОБ-109Ф

##### Науковий керівник теми

________________Б.В.Потятиник

“____”_________________ 2007 р.

## І. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Підставою для проведення робіт із теми «Становлення мережевих ЗМІ в Україні: законодавчі і професійно-технологічні аспекти (в рамках розробки  навчального курсу "Інтернет-журналістика")» є наказ МОН України № 732 від 27.10. 2006 р., накази ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № Н-825 від 29.12.2006 р., Н-164 від 01.02.2007 р.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 01.01. 2007 – 31.12.2009.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК – доктор філологічних наук, професор Потятиник Борис Володимирович.

ВИКОНАВЕЦЬ: Інститут екології масової інформації, кафедра психології, кафедра педагогіки.

###### ІІ МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ

Мета роботи – розробити концепцію онлайнової журналістики в Україні, з’ясувати особливості технологічно-редакційного процесу, окреслити законодавче поле, в яких функціонують мережеві ЗМІ, визначити їх статус і місце серед інших ЗМІ, сформулювати фахові вимоги до працівників цього медіа-сектора і розробити методику їхньої університетської підготовки на рівні окремої спеціалізації.

Вихідні дані:

1.          Горлач В.М., Левченко О.М. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. – К., 2003. – 464 с.

2.          Горлач В.М., Левченко О.М. Організація збирання інформації для створення веб-сайту університету // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – Львів, 2006. – С.1-8.

3.          Габор Н.Б. Проблеми медіаосвіти у контексті інформаційного середовища держави // Вісник Львів. ун-ту. Сер. журнал. – Львів, 2002. – С.468-472.

4.          Потятиник Б.В. Комунікаційні машини і роботи // Медіа: ключі до розуміння. – Львів, 2004. – С. 219-227.

## ІІІ. ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

| № п/п | Найменування етапу робіт | Термін виконання початок-закінчення (місяць, рік) | Результат роботи за етап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моніторинг діяльності електронних медіа України | 01. 2007 06. 2007 | Опис та аналіз технологічних, редакційних, психологічних та юридичних проблем, з якими стикаються онлайнові ЗМІ. |
| 2 | Вивчення світового досвіду в цій галузі та адаптація його до українських реалій | 07. 2007 12. 2007 | Узагальнення та порівняльний аналіз роботи українських та зарубіжних мережених ЗМІ |
| 3 | Інтерпретація результатів дослідження, порівняння результатів досліджень у сферах комунікативістики, інформатики,психології. | 01. 2008 06. 2008 | Міждисциплінарний аналіз діяльності мережених ЗМІ |
| 4 | Формування інтегрованої концепції функціонування мережевих ЗМІ в Україні. Опрацювання законодавчих актів щодо діяльності онлайнових медіа | 07. 2008 – 12. 2008 | Виклад інтегрованої концепції діяльності мережених ЗМІ Пропозиції щодо врегулювання законодавчого поля діяльності онлайнових медіа |
| 5 | Апробація результатів дослідження у навчальному процесі та в інтерактивній комунікації науковців і працівників медійної сфери через розміщення і обговорення матеріалів дослідження на сайті університету. Запуск діючої моделі новинно-аналітичного ресурсу. | 01. 2009 06. 2009 | Опис діючої моделі оптимального новинно-аналітичного Інтернет-ресурсу |
| 6 | Корекція сформованої концепції з врахуванням відгуків практиків. Розробка та запровадження навч. курсу та спеціалізації "Інтернет-журналістика" для студентів ф-ту журналістики ЛНУ ім. І.Франка. Підбиття підсумків усієї проведеної роботи, оформлення результатів | 07. 2009 12. 2009 | Підсумковий виклад концепції функціонування Інтернет-журналістики в Україні та методики підготовки фахівців для цієї сфери, заключний звіт про НДР. |

###### IV ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ НДР

Необхідно створити міждисциплінарну групу університетських науковців, які:

а) вивчать загальний стан та особливості функціонування мережевих ЗМІ в Україні у період 2007-2009 рр.  і технологію формування  мультимедійних інформаційних потоків;

б) узагальнять закордонний досвід дослідження електронних  медіа та з'ясують можливості адаптації цього досвіду до українських реалій;

в) проведуть дослідження правового поля, в якому працюють інтернет-ЗМІ та проблем інтелектуальної власності;

г) проаналізують  психологію сприймання і впливу  електронних медіа.

###### V. СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТАПІВ НДР

Оскільки ця робота проводиться вперше, специфіка очікуваних результатів полягає у тому, що вони стають плодом унікального поєднання наукових зусиль фахівців з галузей комунікативістики/журналістикознавства, комп'ютерних та інформаційно комунікативних технологій, психології та правознавства.

Комплексне дослідження мережевих ЗМІ націлене на:

- науковий опис і узагальнення специфіки функціонування онлайнових медіа в Україні у поєднанні технологічного та редакційного аспектів;

- законодавчо-правове забезпечення діяльності мережевих ЗМІ (напрацювання науково-теоретичної літератури цього напряму, яка дозволить виходити з певними законодавчими ініціативами; відповідні пропозиції можуть бути подані на розгляд у Комітет з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України та в інші зацікавлені інституції);

- опис психологічних особливостей сприйняття електронних медіа;

- розробку концепції підготовки редакційно-творчих працівників в галузі мультимедійної журналістики;

- розробку і запровадження  спеціалізації "Інтернет-журналістика" на факультеті журналістики ЛНУ ім.І.Франка.

VI.            ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЄТЬСЯ ПО ЗАВЕРШЕННЮ РОБІТ

Заключний звіт про НДР з додатками:

програми навчальних курсів та навчально-методична література.

VII.         ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ЗДАЧІ РОБІТ

Результати роботи розглядаються на засіданні відповідних кафедр і затверджуються Вченою радою факультету журналістики.

Керівник теми

д-р філол.наук, професор                                          Б.В.Потятиник

ПОГОДЖЕНО:

Зав. відділом стандартизації

і метрології                                                                      О.В.Огородник

###### Нормоконтролер                                                              М.Я.Благітка